## 河北省地表水型集中式饮用水水源地问题清理整治进展情况表10月
河北省地表水型集中式饮用水水源地问题清理整治进展情况表
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 备注
1 | 唐山市滦县 | 陡河水库水源地 | 二级保护区村庄有部分村庄，生活污水、垃圾尚未全部实现集中收集处理 | 生活垃圾已委托第三方统一收集处理，生活污水处理站已完成招投标和勘察、设计等前期工作，施工方已进场开始土建作业。 | 否 | 70
2 | 唐山市滦县 | 陡河水库水源地 | 102国道穿越龙湾河桥 | 已完成防撞设施、事故导流槽和应急池建设。 | 是 | 100
3 | 唐山市滦县 | 陡河水库水源地 | S262省道迁曹线穿越管河前小寨桥 | 已完成防撞设施、事故导流槽和应急池建设。 | 是 | 100
4 | 唐山市丰润区 | 陡河水库水源地 | 102国道穿越陡河国持营桥，丰董路穿越陡河何庄子桥 | 已完成防撞设施建设，事故导流槽和应急池建设已确定实施方案和施工单位，项目资金已落实。 | 是 | 100
5 | 唐山市丰润区 | 陡河水库水源地 | 丰董路穿越陡河千佛院桥 | 已完成防撞设施建设，事故导流槽和应急池建设已确定实施方案和施工单位，项目资金已落实。 | 是 | 100
6 | 石家庄井陉县 | 岗黄水库 | 石家庄市晶鑫钙业有限公司 | 已经断水断电,窑头已封堵，碳化塔输气管已断开，碳化塔已拆除、离心机、烘干筒等主要生产设备已全部拆除，无恢复生产能力. | 是 | 100
7 | 石家庄井陉县 | 岗黄水库 | 河北绵河镁盐化工有限公司 | 已经断水断电，出灰口已封堵，输气管已断开，离心机等主要生产设备已全部拆除、无恢复生产能力. | 是 | 100
8 | 石家庄市平山县 | 岗黄水库 | 平山会馆 | 已完成 | 是 | 100
9 | 石家庄市平山县 | 岗黄水库 | 蜀乡小镇 | 已完成 | 是 | 100
10 | 石家庄市平山县 | 岗黄水库 | 哈里蛋糕坊 | 已完成 | 是 | 100
11 | 石家庄市平山县 | 岗黄水库 | 如家快捷酒店 | 已完成 | 是 | 100
12 | 石家庄市平山县 | 岗黄水库 | 朗云酒店 | 已完成 | 是 | 100
13 | 承德市宽城县 | 清河口水源地 | 清河口水源地正在履行保护区程序 | 已完成 | 是 | 100
14 | 承德市滦平县 | 窟窿山水源地 | 窟窿山水库水源地正在履行保护区程序 | 已完成 | 是 | 100
15 | 承德市滦平县 | 窟窿山水源地 | 长山峪镇乡音饭店（生活污水、粪便排入化粪池，定期抽运，未外排环境） | 已关停 | 是 | 100
16 | 承德市滦平县 | 窟窿山水源地 | 滦平镇松雨轩饭店（生活污水、粪便排入化粪池，定期抽运，未外排环境） | 已关停 | 是 | 100
17 | 承德市滦平县 | 窟窿山水源地 | 滦平镇隆鑫山庄（已停业并荒废多年，一小部分在一级保护区内，属历史遗留问题，继续停业） | 已关停 | 是 | 100
18 | 承德市滦平县 | 窟窿山水源地 | 二级保护区内300余户1200余人在居住，生活污水未集中收集处理，生活垃圾由第三方托管公司清运；存在7家养殖户、1家鱼塘、3家饭店 | 目前已实现生活垃圾环卫保洁托管，并对住户进行厕所改造，生活污水排入改造后的厕所，定期抽运，运至保护区外进行处理;按照《关于转发生态环境部关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函的通知》要求，印发了《关于县城集中式饮用水水源地环境违规问题整治的督办通知》，要求由县农牧局牵头负责对5家未达到规模化养殖的5家养殖户建设粪污处置设施，并确保养殖废物全部资源化利用，同时建设防止粪污进入水库的防护工程，目前畜禽养殖粪污处置设施和防止粪污进入水库的防护工程已完工。鱼塘已停养。 | 是 | 100
19 | 沧州市东光县 | 观州湖水库水源地 | 饮用水源保护区划分技术报告尚未获得省政府批复 | 省政府已批复 | 是 | 100
20 | 沧州市海兴县 | 杨埕水库水源地 | 饮用水源保护区划分技术报告尚未获得省政府批复 | 水源保护区划分技术报告已通过专家评审，根据专家意见目前正在修改，修改后呈报省政府批复 | 否 | 50
21 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 冶子村常住居民人口2053人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
22 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 石场村常住居民人口919人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
23 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 中清流村常住居民人口742人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
24 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 西清流村常住居民人口919人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
25 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 乞伏村常住居民人口1468人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
26 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 东保障常住居民人口892人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
27 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 西保障常住居民人口4373人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
28 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 观台一街常住居民人口5219人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
29 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 观台二街常住居民人口4246人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
30 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 观台三街常住居民人口3679人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
31 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 申家庄村常住居民人口3666人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
32 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 后辛安村常住居民人口656人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
33 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 前辛安村常住居民人口1847人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
34 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 界段营村常住居民人口2432人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
35 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 柿园村常住居民人口1395人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
36 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 潘旺村常住居民人口854人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
37 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 岳城村常住居民人口6495人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
38 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 漳村常住居民人口2525人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
39 | 邯郸市磁县 | 滏阳河 | 北开河村常住居民人口4753人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
40 | 邯郸市磁县 | 滏阳河 | 南开河村常住居民人口6453人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
41 | 邯郸市磁县 | 滏阳河 | 小候召常住居民人口783人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
42 | 邯郸市磁县 | 滏阳河 | 兴礼街常住居民人口5041人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
43 | 邯郸市磁县 | 滏阳河 | 东田井常住居民人口1549人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
44 | 邯郸市磁县 | 滏阳河 | 西田井常住居民人口848人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
45 | 邯郸市磁县 | 滏阳河 | 东武仕村常住居民人口2531人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
46 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 邯郸市峰合矿业有限公司 | 已关闭 | 是 | 100
47 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 磁县六合工业有限公司 | 已关闭 | 是 | 100
48 | 邯郸市磁县 | 滏阳河 | 望海楼（会议厅） | 已关闭 | 是 | 100
49 | 邯郸市磁县 | 岳城水库 | 磁县旭源矿业有限公司 | 已完成三同时验收 | 是 | 100
50 | 邯郸市峰峰矿区 | 滏阳河 | 滏阳街道办东沟村（1926人）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已全部进入城市管网 | 是 | 100
51 | 邯郸市峰峰矿区 | 滏阳河 | 滏阳街道办南头村（1636人）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已全部进入城市管网 | 是 | 100
52 | 邯郸市峰峰矿区 | 滏阳河 | 滏阳街道办石桥村（3080人）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
53 | 邯郸市峰峰矿区 | 滏阳河 | 滏阳街道办郭庄村（1637人）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置 | 已完成 | 是 | 100
54 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区中南村人口4150人 | 生活污水统一处理 | 是 | 100
55 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区中北村人口1800人 | 生活污水统一处理 | 是 | 100
56 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区徐庄人口600人 | 已完成 | 是 | 100
57 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区桥东村人口1100人 | 已完成 | 是 | 100
58 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区上西村人口1700人 | 已完成 | 是 | 100
59 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区下湾村人口1500人 | 已完成 | 是 | 100
60 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区粮下村人口1700人 | 已完成 | 是 | 100
61 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区高臾镇一街人口2000人 | 已完成 | 是 | 100
62 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区高臾镇二街人口1900人 | 生活污水统一处理 | 是 | 100
63 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区高臾镇三街人口2100人 | 生活污水统一处理 | 是 | 100
64 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区高臾镇四街人口2000人 | 已完成 | 是 | 100
65 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区高臾镇五街人口2100人 | 已完成 | 是 | 100
66 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区高臾镇六街人口1500人 | 生活污水统一处理 | 是 | 100
67 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区甘草营村人口3200人 | 生活污水统一处理 | 是 | 100
68 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区石桥村人口1720人 | 已完成 | 是 | 100
69 | 邯郸市冀南新区 | 滏阳河 | 冀南新区闫浅村人口2700人 | 生活污水统一处理 | 是 | 100
70 | 邯郸市武安市 | 四里岩水库 | 天芸楼农家乐位于贺进镇道沟村 | 已关闭 | 是 | 100
71 | 邯郸市武安市 | 四里岩水库 | 太祖山庄农家乐位于贺进镇道沟村 | 已关闭 | 是 | 100
72 | 秦皇岛市抚宁区 | 洋河水库 | 共有4家规模化养殖场，分别为孟庆学肉鸡养殖场、王海喜养殖场、王猛养殖场和赵永生养殖场 | 2018年3月15日抚宁区委、区政府出台了《洋河、戴河禁养区养殖场（户）关闭拆除补偿方案》，区农牧局委托评估公司对养殖场资产进行评估。目前，上述4家养殖场均已关闭、完成资产评估工作并与乡镇政府签订了退养协议。为避免出现复养情况，所在乡镇已对4家养殖进行断水断电。 | 是 | 100
73 | 秦皇岛市抚宁区 | 洋河水库 | 种植面积约525万平方米，主要种植玉米 | 严格控制使用化肥、农药，严格控制农业种植面积，确保无新增农业种植和经济林，结合水源地一级保护区隔离工程对农田全部流转，农业种植逐步退出。 | 是 | 100
74 | 秦皇岛市抚宁区 | 洋河水库 | 共涉及2004户村民产生的生活垃圾及生活污水 | 生活垃圾由鑫三源公司统一清运至保护区外无害化处理；生活污水因地制宜全部利用，不外排。 | 是 | 100
75 | 秦皇岛市抚宁区 | 洋河水库 | 三抚线和大秦铁路 | 按照规范化建设要求完善警示标牌、防撞护栏等设施。 | 是 | 100
76 | 秦皇岛市抚宁区 | 洋河水库 | 胡庆和养殖场 | 2018年3月15日区委、区政府出台了《洋河、戴河禁养区养殖场（户）关停拆除补偿方案》，区农牧局委托评估公司对养殖场资产进行评估。目前，该养殖场已关停，并完成资产评估工作。为避免出现复养情况，所在乡镇已用封条对其进行封闭。 | 是 | 100
77 | 秦皇岛市抚宁区 | 洋河水库 | 抚昌黄公路 | 已按照《饮用水水源保护区标志技术要求》制作并设置将交通警示牌。 | 是 | 100
78 | 秦皇岛市青龙县 | 桃林口水库 | 29.3333万平方米农业种植 | 退出农业种植。 | 是 | 100
79 | 秦皇岛市海港区 | 石河水库 | 石河湾社区即石河湾社区塌陷区返迁房，位于海港区石门寨顺城街村，总建筑面积36000平方米，为11栋6+1结构居民住宅 | 该项目现已停止建设，按照生态环境部复函内容，属于非经营性安居工程建设的项目，规范治污设施可以保留，项目入住后产生的污水由顺城污水处理站进行处理，然后用于水源地保护区外农田灌溉或运至城市污水处理厂；生活垃圾由城管部门统一收集处置。 | 是 | 100
80 | 秦皇岛市山海关 | 石河水库 | 部队油库坐落在水源地一级保护区内 | 91223部队投资2000余万元，建设洞库拦油池、拦油封围、油水分离池，对场地进行混凝土硬化，并对现有236米长输油管桥进行加固，保护水源地不受污染。目前，部队投入资金建设了拦油池、油水分离等防污措施。 | 是 | 100 | 部队油库建设于水源地划分之前，属于重要的军事设施
81 | 秦皇岛市青龙满族自治县 | 八一水库 | 未划定饮用水水源保护区 | 已完成技术报告编制，待市政府审批后报省政府。 | 否 | 90
82 | 秦皇岛市青龙满族自治县 | 大营子集水廊道 | 未划定饮用水水源保护区 | 已完成技术报告编制，待市政府审批后报省政府。 | 否 | 90
83 | 邢台市邢台县 | 朱庄水库 | 庞会桥（S323） | 已设立交通警示标志,防撞护栏，事故导流槽和应急池等 | 是 | 100
84 | 邢台市邢台县 | 朱庄水库 | 邢汾高速（G2516） | 已设立交通警示标志,防撞护栏，事故导流槽和应急池等 | 是 | 100
85 | 邢台市沙河市 | 朱庄水库 | 存在农业种植面积约5000平方米 | 已设置宣传牌，并制定农田退出计划 | 是 | 100
86 | 邢台市沙河市 | 朱庄水库 | 存在农业种植面积约10000平方米 | 已设立控制化肥、农药使用的宣传牌，并制定农田退出计划 | 是 | 100
87 | 邢台市沙河市 | 朱庄水库 | 奚沟村居民住宅，有4-5户老人居住 | 垃圾污水集中收集，定期转运 | 是 | 100
88 | 邢台市沙河市 | 朱庄水库 | 炉洞村居民住宅，有4-5户老人居住 | 垃圾集中收集,定期转运 | 是 | 100
89 | 保定市阜平县、曲阳县 | 王快水库 | 王快水库水源保护区于2009年划定、批复，当时划分技术报告中仅对保护区范围进行了文字描述，保护区矢量边界信息不完整 | 已完成，矢量数据已传生态环境部水源地执法APP系统 | 是 | 100
90 | 保定市曲阳县、唐县 | 西大洋水库 | 西大洋水库水源保护区于2009年划定、批复，当时划分技术报告中仅对保护区范围进行了文字描述，保护区矢量边界信息不完整 | 已完成，矢量数据已传生态环境部水源地执法APP系统 | 是 | 100