附件1

采购需求

- 一、项目名称

- 第五次河北省生态状况变化调查评估（2020-2025年）二、项目主要内容（包含但不限于）：

调查评估以陆域生态系统为对象，开展全省和典型区域生态状况变化调查，重点评估生态系统格局、质量、服务功能以及生态保护恢复状况，总结我省生态保护取得的成就，识别存在的主要生态问题，分析生态系统变化原因，提出生态保护修复对策与建议。范围包括全省13个市（含定州市、辛集市）和雄安新区。基准年是2020年，现状年是2025年。

（一）全省生态状况调查评估。在国家下发遥感解译数据基础上，开展全省卫星遥感数据分类解译结果的实地核查与生态系统参数野外观测工作。分析2020-2025年全省生态状况时空变化特征，集成2000-2010年、2010-2015年、2015-2020年调查评估成果及全省现有各项有关工作成果，研判2000-2025年全省生态状况总体变化态势，重点开展生态系统格局、质量、服务功能评估。

（二）典型区域生态状况调查评估。根据全省生态系统区域差异特征，选择白洋淀流域、张承坝上地区作为2个典型区域，重点从生态保护修复成效和区域开发影响角度开展2个典型区域的生态变化调查评估。

（三）生态保护修复成效评估。全面梳理我省生态保护修复制度政策和措施，结合全省以及白洋淀流域、张承坝上地区典型区域生态状况调查评估结果，评估生态保护修复制度政策的实施成效，总结经验做法。

（四）主要问题识别和原因分析。基于全省生态状况变化特点，找出存在的主要生态问题。耦合水文、气象及社会经济发展数据，分析全省生态系统变化的主要原因。

（五）生态保护修复对策与建议。调研生态文明和美丽河北建设的总体需求，针对生态系统变化特点及存在问题，研究提出全省以及白洋淀流域、张承坝上地区典型区域的生态保护修复对策与建议。

- 三、预期成果及要求

按照“边工作、边产出、边应用”的原则，加强成果应用，及时上报、共享和发布调查评估成果，服务于生态环境管理决策。

（一）报告成果

1.调查评估报告摘要。重点阐述调查评估的主要结论(总体结论、分块内容和省内典型区域的结论)和对策建议，以及概括性介绍调查评估技术方法和成果应用情况。篇幅长度约8000-10000字，配必要的图表。

2.调查评估报告。主要包括工作概况、技术路线、评估结果、主要结论、对策建议等内容。详细阐述全省生态系统格局、质量、服务功能及主要生态问题的调查评估成果，省内典型区域的调查评估结果，主要原因及驱动力分析结果、对策建议等。报告要图文并茂，篇幅长度不超过5万字。

3.调查评估工作报告。重点阐述调查评估组织实施等工作情况。篇幅长度不超过1.5万字，配必要的图表。

（二）生态问题清单和保护修复监管建议清单

根据调查评估成果，对照全省战略需求与生态文明建设目标，梳理存在的主要生态问题，编制生态问题清单和保护修复监管建议清单。

（三）数据成果

调查评估取得的各类矢量数据、栅格数据或表格类数据，如统计数据、监测数据、野外实测数据等，以及成果报告成果图对应的原始数据集和关键的中间结果数据。